## PNRR
| Codice Fiscale |  | Soggetto Titolare (Attuatore) |  | Tipologia Ente |  | Regione |  | Provincia |  | Ambito |  |  | Una volta terminata la compilazione, il file Excel dovrà essere caricato sul sistema CONTE (CONTABILITÀ TERRITORIALE) dal menù "Documenti > Invio da EETT" inserendo i seguenti parametri: Esercizio: "2023" - Fase: "Preventivo" - Adempimento normativo: "Questionari Bilanci" - Tipo documento: "Elenco interventi PNRR o PNC".
| 81001550078 |  | Champorcher |  | Comune |  | Valle D'aosta |  | AO |  | Nord Ovest
Sezione precompilata DIPE | [8 empty] | Stato PROGETTO/ CUP | Nota Stato Progetto/ CUP | Ente strumentale al quale sia statta affidata, eventualmente, l'attuazione del progetto | Finanziamento progetto | [7 empty] | Esercizi precedenti al 2022 |  |  | Anticipazioni |  |  | Esercizio 2022 | [6 empty] | Programmazione (Dati Preventivo Spesa) |  |  |  | Cronoprogramma
Missione Componente | Codice Misura | NOME TEMATICA | CODICE CUP | DESCRIZIONE AGGREGATA | Presente obiettivo Nazionale in scadenza entro il 2023 | COSTO PROGETTO da Dipe | IMPORTO FINANZIATO da Dipe | CUP presente in ReGiS alla data del 20/03/2023 |  |  |  | Costo Totale Progetto (a = b+c+d+e+f) | Importo finanziato PNRR (b) | Importo finanziato PNC (c) | Importo Finanziamento altra fonte pubblica (d) | Importo quota risorse proprie (e) | Specificare la fonte | Nota fonte finanziamento | Risorse private (f) | Totale Accertato esercizi precedenti | Totale impegnato esercizi precedenti | Totale pagato esercizi precedenti | Richiesta anticipazione | Importo anticipazione erogata | Esercizio erogazione anticipazione | Accertamenti (anche sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo PNRR a proprio favore) | FPV Entrata attivato per trasferimenti anticipazione PNRR | Utilizzo avanzo vincolato PNRR | Totale Impegnato 2022 | FPV di spesa | Avanzo vincolato al 31/12 | Totale pagato | Stanziamenti 2023 | Stanziamenti 2024 | Stanziamenti 2025 | Stanziamenti esercizi successivi | Ultima fase procedurale scaduta al 30/06/2023 | Nota fase procedurale | Data fine prevista | Data fine effettiva | Sono stati rispettati i termini previsti?
M1C1 | M1C1I0102 | M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.2:Abilitazione al cloud per le PA locali | F31C22001080006 | MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE*TERRITORIO COMUNALE*N° 7 SERVIZI DA MIGRARE | Sì | 47427 | 47427 | No | Chiuso | Per i progetti PA digitale il popolamento REGIS dovrebbe avvenire in automatico tramite piattaforma PAGITALE (vd. FAQ) |  | 47427 | 47427 |  |  |  | Altro (specificare in nota) | Trattasi di contributi "lump sum" . Il contributo verrà erogato nella somma massima del suo stanziamento a prescindere dai costi effettivi di realizzazione sostenuti dall'ente (che sono inferuiori). Come da FAQ ministeriali, i riusparmi potranno essere reinvestiti in progetti ulteriori di digitalizzazione. | [14 empty] | 47427 |  |  |  | Completamento attività |  | 2024-04-16 | 2023-02-13 | si
M1C1 | M1C1I0103 | M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.3:Dati e interoperabilità | F51F22004840006 | PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)*TERRITORIO NAZIONALE*INTEGRAZIONE PIATTAFORMA PDND E EROGAZIONE API 1 | Sì | 10172 | 10172 | No | Attivo | Per i progetti PA digitale il popolamento REGIS dovrebbe avvenire in automatico tramite piattaforma PAGITALE (vd. FAQ) |  | 10172 | 10172 |  |  |  | Altro (specificare in nota) | Trattasi di contributi "lump sum" . Il contributo verrà erogato nella somma massima del suo stanziamento a prescindere dai costi effettivi di realizzazione sostenuti dall'ente (che sono inferuiori). Come da FAQ ministeriali, i riusparmi potranno essere reinvestiti in progetti ulteriori di digitalizzazione. | [14 empty] | 10172 |  |  |  | ESECUZIONE |  | 2023-11-21
M1C1 | M1C1I0104 | M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.4:Servizi digitali e esperienza dei cittadini | F31F22003210006 | PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)*TERRITORIO COMUNALE*NOTIFICHE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICHE RISCOSSIONE TRIBUTI (CON PAGAMENTO) INTEGRAZIONE CON LA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI | Sì | 23147 | 23147 | no | Attivo | Per i progetti PA digitale il popolamento REGIS dovrebbe avvenire in automatico tramite piattaforma PAGITALE (vd. FAQ) |  | 23147 | 23147 |  |  |  | Altro (specificare in nota) | Trattasi di contributi "lump sum" . Il contributo verrà erogato nella somma massima del suo stanziamento a prescindere dai costi effettivi di realizzazione sostenuti dall'ente (che sono inferuiori). Come da FAQ ministeriali, i riusparmi potranno essere reinvestiti in progetti ulteriori di digitalizzazione. | [14 empty] | 23147 |  |  |  | ESECUZIONE |  | 2023-11-17
M1C1 | M1C1I0104 | M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.4:Servizi digitali e esperienza dei cittadini | F31F22003810006 | MIGLIORAMENTO DELLESPERIENZA DUSO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE*VIA FRAZIONE CASTELLO 1*SITO COMUNALE, SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO | Sì | 79922 | 79922 | Sì | Attivo | Per i progetti PA digitale il popolamento REGIS dovrebbe avvenire in automatico tramite piattaforma PAGITALE (vd. FAQ) |  | 79922 | 79922 |  |  |  | Altro (specificare in nota) | Trattasi di contributi "lump sum" . Il contributo verrà erogato nella somma massima del suo stanziamento a prescindere dai costi effettivi di realizzazione sostenuti dall'ente (che sono inferuiori). Come da FAQ ministeriali, i riusparmi potranno essere reinvestiti in progetti ulteriori di digitalizzazione. | [14 empty] | 79922 |  |  |  | ESECUZIONE |  | 2023-09-30
M2C4 | M2C4I0202 | M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2:Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni | F31C19000210004 | IMPIANTI IP DELLE FRAZIONI COMUNALI*FRAZIONE CASTELLO, 1*I LOTTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CHAMPORCHER | Sì | 43238 | 43238 | Sì | Chiuso |  |  | 43238 | 43238 | [6 empty] | 43238 | 43238 | 43238 | [14 empty] | Completamento attività |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | Sì
M2C4 | M2C4I0202 | M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2:Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni | F32F22001330006 | LAVORI DI ADEGUAMENTO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOYER DU FOND AREA SPORTIVA E DEL FOYER DE FOND*VIA FRAZIONE VIGNAT*LAVORI DI ADEGUAMENTO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOYER DU FOND AREA SPORTIVA E DEL FOYER DE FOND | Sì | 50000 | 50000 | No | Attivo |  |  | 50000 | 50000 |  |  |  | Altro (specificare in nota) | Il valore complessivo dell'opera è pari a € 279.916,53 €, Per ragioni di rendicontazione sulle varie piattaforme e di diversi template previsti per ciascuna fonte di finanziamento, sono stati assunti più CUP. Nel dettaglio: - CUP F34H22001450006 per € 50.000 - (Risorsa 4335 Acc. 796/2023) corrispondente al contributo art 1, commi 29 e 29 bis della L. 160/2019 (anno 2023) confluito nella misura M2C4 I2,2 del PNRR. - CUP F32F22001330006 per € 50.000 (Risorsa 4335 Acc. 796/2024) corrispondente al contributo art 1, commi 29 e 29 bis della L. 160/2019 (anno 2024) confluito nella misura M2C4 I2,2 del PNRR. - CUP F34I22000010006: € 27.506,25 (risorse proprie - ANNO 2022 avanzo di amministrazione) + € 17.070,06 (ANNO 2022 Progettazione da contributo ripartizione del fondo per la progettazione territoriale DPCM 17.12.2021) confluito nella misura M2C4 I2,2 del PNRR. - CUP F34H22001490001: € 82.134,92 Contributo ai comuni per opere pubbliche di messa in sicurezza, abbattimento barriere architettoniche e efficientamento energetico patrimonio comunale (D.M. 29.01.2021 – D.L. 30.04.2019 n. 34 art.30 comma 14bis) – E.F. 2023 - CUP F34H22001500001: € 53.205,30 Contributo ai comuni per opere pubbliche di messa in sicurezza, abbattimento barriere architettoniche e efficientamento energetico patrimonio comunale (D.M. 29.01.2021 – D.L. 30.04.2019 n. 34 art.30 comma 14bis) – E.F. 2024 | [15 empty] | 50000 |  |  | ESECUZIONE |  | 2024-03-01
M2C4 | M2C4I0202 | M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2:Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni | F34H22001450006 | AREA SPORTIVA E DEL FOYER DE FOND*VIA FRAZIONE VIGNAT*LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENT ENERGETICO DELL'AREA SPORTIVA E DEL FOYER DE FOND. | Sì | 50000 | 50000 | No | Attivo |  |  | 50000 | 50000 |  |  |  | Altro (specificare in nota) | Il valore complessivo dell'opera è pari a € 279.916,53 €, Per ragioni di rendicontazione sulle varie piattaforme e di diversi template previsti per ciascuna fonte di finanziamento, sono stati assunti più CUP. Nel dettaglio: - CUP F34H22001450006 per € 50.000 - (Risorsa 4335 Acc. 796/2023) corrispondente al contributo art 1, commi 29 e 29 bis della L. 160/2019 (anno 2023) confluito nella misura M2C4 I2,2 del PNRR. - CUP F32F22001330006 per € 50.000 (Risorsa 4335 Acc. 796/2024) corrispondente al contributo art 1, commi 29 e 29 bis della L. 160/2019 (anno 2024) confluito nella misura M2C4 I2,2 del PNRR. - CUP F34I22000010006: € 27.506,25 (risorse proprie - ANNO 2022 avanzo di amministrazione) + € 17.070,06 (ANNO 2022 Progettazione da contributo ripartizione del fondo per la progettazione territoriale DPCM 17.12.2021) confluito nella misura M2C4 I2,2 del PNRR. - CUP F34H22001490001: € 82.134,92 Contributo ai comuni per opere pubbliche di messa in sicurezza, abbattimento barriere architettoniche e efficientamento energetico patrimonio comunale (D.M. 29.01.2021 – D.L. 30.04.2019 n. 34 art.30 comma 14bis) – E.F. 2023 - CUP F34H22001500001: € 53.205,30 Contributo ai comuni per opere pubbliche di messa in sicurezza, abbattimento barriere architettoniche e efficientamento energetico patrimonio comunale (D.M. 29.01.2021 – D.L. 30.04.2019 n. 34 art.30 comma 14bis) – E.F. 2024 | [14 empty] | 50000 |  |  |  | ESECUZIONE |  | 2024-03-01
M2C4 | M2C4I0202 | M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2:Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni | F34I22000010006 | PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AREA SPORTIVO-RICREATIVA FOYER DU FOND*VIA FRAZIONE VIGNAT*PROGETTAZIONE IN FASE UNICA (FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICO, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA) | Sì | 55000 | 55000 | No | Attivo |  |  | 44576.31 | 17070.06 |  |  | 27506.25 | Altro (specificare in nota) | Il valore complessivo dell'opera è pari a € 279.916,53 €, Per ragioni di rendicontazione sulle varie piattaforme e di diversi template previsti per ciascuna fonte di finanziamento, sono stati assunti più CUP. Nel dettaglio: - CUP F34H22001450006 per € 50.000 - (Risorsa 4335 Acc. 796/2023) corrispondente al contributo art 1, commi 29 e 29 bis della L. 160/2019 (anno 2023) confluito nella misura M2C4 I2,2 del PNRR. - CUP F32F22001330006 per € 50.000 (Risorsa 4335 Acc. 796/2024) corrispondente al contributo art 1, commi 29 e 29 bis della L. 160/2019 (anno 2024) confluito nella misura M2C4 I2,2 del PNRR. - CUP F34I22000010006: € 27.506,25 (risorse proprie - ANNO 2022 avanzo di amministrazione) + € 17.070,06 (ANNO 2022 Progettazione da contributo ripartizione del fondo per la progettazione territoriale DPCM 17.12.2021) confluito nella misura M2C4 I2,2 del PNRR. - CUP F34H22001490001: € 82.134,92 Contributo ai comuni per opere pubbliche di messa in sicurezza, abbattimento barriere architettoniche e efficientamento energetico patrimonio comunale (D.M. 29.01.2021 – D.L. 30.04.2019 n. 34 art.30 comma 14bis) – E.F. 2023 - CUP F34H22001500001: € 53.205,30 Contributo ai comuni per opere pubbliche di messa in sicurezza, abbattimento barriere architettoniche e efficientamento energetico patrimonio comunale (D.M. 29.01.2021 – D.L. 30.04.2019 n. 34 art.30 comma 14bis) – E.F. 2024 | [10 empty] | 44576.31 |  |  | 44576.31 |  |  |  |  | PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA | L'incarico è ancora in essere per la fase di direzione lavori e coordinamento della sicurezza | 2024-03-01
M2C4 | M2C4I0202 | M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2:Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni | F39J21019440004 | LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELL'AREA SOCIO-RICREATIVA SITA IN LOC. VIGNAT*LOCALITÀ VIGNAT*ADEGUAMENTO, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO POLIFUNZIONALE | Sì | 310000 | 310000 | Sì | Chiuso |  |  | 347056.98 | 50000 |  | 171118.75 | 125938.23 | Altro (specificare in nota) | FONTI NON PNRR: € 84168,33 = (DECRETO MINISTRO INTERNO DEL 29.01.2021 - RIFERIMENTO DECRETO LEGGE 30.04.2019 N. 34 ART.30 COMMA 14BIS) ANNUALITA' 2022 + € 86950,32 = (ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERA B) DELLA L.R. 22/2021 + risorse proprie per € 137408,52 |  | 86950.32 | [5 empty] | 134168.33 |  |  | 260106.56 | 86950.32 |  | 347056.88 |  |  |  |  | Completamento attività |  | 2022-11-16 | 2022-11-16 | Sì
M2C4 | M2C4I0202 | M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2:Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni | F39J21002040005 | I.P. COMUNALE*FRAZIONE CASTELLO, 1*LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE | Sì | 133303.5 | 133303.5 | Sì | Chiuso |  |  | 128664.09 | 100000 |  |  | 28664.09 |  |  |  |  | 596.15 | 596.15 |  |  |  |  | 100000 |  |  | 128067.94 |  | 128067.94 |  |  |  |  | Completamento attività |  | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Sì
M1C1 | M1C1I143 | M1C1 - Investimento 1.4 - Servizi digitali e cittadinanza digitale - 1.4.3 - Adozione pagoPA | F31F23000020006 | ADOZIONE PAGO PA | Sì | 33385 | 33385 | No | Attivo | Per i progetti PA digitale il popolamento REGIS dovrebbe avvenire in automatico tramite piattaforma PAGITALE (vd. FAQ) |  | 33385 | 33385 |  |  |  |  | Trattasi di contributi "lump sum" . Il contributo verrà erogato nella somma massima del suo stanziamento a prescindere dai costi effettivi di realizzazione sostenuti dall'ente (che sono inferuiori). Come da FAQ ministeriali, i riusparmi potranno essere reinvestiti in progetti ulteriori di digitalizzazione. | [14 empty] | 33385 |  |  |  | ESECUZIONE |  | 2023-11-17
M1C1 | M1C1I144 | M1C1 - Investimento 1.4 - Servizi digitali e cittadinanza digitale - 1.4.4 Adozione Identità Digitale | F31F23000010006 | ADOZIONE IDENTITA DIGITALE | Sì | 14000 | 14000 | No | Attivo | Per i progetti PA digitale il popolamento REGIS dovrebbe avvenire in automatico tramite piattaforma PAGITALE (vd. FAQ) |  | 14000 | 14000 |  |  |  |  | Trattasi di contributi "lump sum" . Il contributo verrà erogato nella somma massima del suo stanziamento a prescindere dai costi effettivi di realizzazione sostenuti dall'ente (che sono inferuiori). Come da FAQ ministeriali, i riusparmi potranno essere reinvestiti in progetti ulteriori di digitalizzazione. | [14 empty] | 14000 |  |  |  | ESECUZIONE |  | 2024-01-25
M1C1 | M1C1I143 | M1C1 - Investimento 1.4 - Servizi digitali e cittadinanza digitale - 1.4.3 - Adozione app IO | F31F23000030006 | ADOZIONE APP IO | Sì | 2916 | 2916 | No | Chiuso | Per i progetti PA digitale il popolamento REGIS dovrebbe avvenire in automatico tramite piattaforma PAGITALE (vd. FAQ) |  | 2916 | 2916 |  |  |  |  | Trattasi di contributi "lump sum" . Il contributo verrà erogato nella somma massima del suo stanziamento a prescindere dai costi effettivi di realizzazione sostenuti dall'ente (che sono inferuiori). Come da FAQ ministeriali, i riusparmi potranno essere reinvestiti in progetti ulteriori di digitalizzazione. | [14 empty] | 2916 |  |  |  | Completamento attività |  | 2023-11-04 | 2023-03-15 | Si

## Servizio (hidden)
STUDIO DI FATTIBILITÀ
PROGETTAZIONE PRELIMINARE
PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA)
PFTE RAFFORZATO
PROGETTO DEFINITIVO
CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA
PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA
PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA
AGGIUDICAZIONE
STIPULA CONTRATTO
ESECUZIONE
COLLAUDO/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO
Sì
No
Mutuo
Avanzo di amministrazione
Obbligazione
Altro (specificare in nota)
Attivo
Chiuso
Revocato
Cancellato
Altro (specificare in nota)

## Elenchi per convalida (hidden)
STUDIO DI FATTIBILITÀ
PROGETTAZIONE PRELIMINARE
PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA)
PFTE RAFFORZATO
PROGETTO DEFINITIVO
CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA
PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA
PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA
AGGIUDICAZIONE
STIPULA CONTRATTO
ESECUZIONE
COLLAUDO/ CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO
Candidatura ad avviso pubblico
Monitoraggio progetto
Completamento attività
Erogazione finanziamento
Altro (specificare in nota)
Sì
No
Mutui
Avanzo di amministrazione
Obbligazioni
Altro (specificare in nota)
Attivo
Chiuso
Revocato
Cancellato
Questo ente non risulta Soggetto Attuatore del CUP
Altro (specificare in nota)