## SCHEDA ANAGRAFICA SOGGETTO
ITEM | INFORMAZIONI
1 | Data incontro | 2023-07-31
2 | Luogo incontro | videoconferenza
3 | Soggetto Pubblico | comune di Champorcher
4 | Soggetto/i intervistato/i (nome) | Laura Morelli - Elisa Vuillermoz
5 | Ruolo del/i soggetto/i intervistato/i rispetto alla P.A. (Segretario comunale/dirigente/coordinatore/altro) | Segretario comunale - responsabile ufficio tecnico
6 | Ruolo del/i soggetto/i intervistato/i rispetto al progetto (Responsabile/RUP/altro) | RUP
7 | Indirizzo mail di riferimento x prossime comunicazioni | laura.morelli@comune.bard.ao.it - el.vuillermoz@comune.champorcher.ao.it
8 | Contatto telefonico x prossime comunicazioni | 0125 37106
9 | Soggetto che intervista (nome) | Matteo Bonetto
10 | Eventuali note

## SCHEDA PROGETTO
ITEM | CUP CENSITI (chiedere conferma dato) | MCI (chiedere conferma o acquisire info) | MINISTERO RIF (Tabella B DM 06/08/21) | TIPO OPERA (se M2C4 serramenti/illum/cappotto/caldaia/fotovoltaico/barriere arch/dissesto/altro) | PRESENZA ATTO D'OBBLIGO (si/no) - chiedere trasmissione | PRESENZA CRONOPROGRAMMA DEFINITO (sì/no) - chiedere trasmissione | SI CONFERMA RICHIESTA A.T. (si/no) | ALTRA A.T.? (si/no) | X QUALI FASI (fasi affidate: tutte/supporto al rup/monitoraggio e rendicontazione/altro) | STATO OPERA=LAVORO (finito/in corso/da iniziare) | IMPORTO FINANZIAMENTO PNRR | COFINANZIATO? (sì/no) | NOME DI CHI GESTISCE IL PROGETTO (RUP/Segretario comunale/dirigente/altro) | NOME DI CHI LO CONTROLLA (RUP/SC/Dir/altro) | DISPONIBILI CREDENZIALI REGIS (si/no/se no perché) | CREDENZIALI ALTRA BD? (si/no; se no perchè) | SE SI QUALE? | NOME DI CHI GESTISCE CREDENZIALI? (RUP/SC/Dir/altro) | IN USO = si sta alimentando IN MANIERA CONTINUATIVA? (Si/no) | AVANZATA ALMENO 1 RICHIESTA DI RIMBORSO? (Sì/No) | NECESSITA' E OBBLIGO DI CARICAMENTO SU REGIS AL 31/12/2023 X RIMBORSO? (sì/no) | SCADENZE NOTE AL GDL (prima scadenza da DM 06/08/21 >= al 30/06/23) | N° scadenze da DM 06/08/21 | FABBISOGNO A.T.
61 | F39J21019440004 | M2C4I2.2 | MInt | foyer de fond lotto 1 | sì | sì | sì | no |  | concluso ( 16/11/2022) - rendicontazione da iniziare | 50000 | sì (300.000 fondi ente e altri contributi regionali) | Fabio Gasparella | Laura Morelli | sì | no |  | Laura Morelli | sì | sì | no | 2023-12-31 | 2
146 | F31F22003810006 | M1C1I1.4.1 | MITD | esperienza del cittadino | sì | sì | no | no |  | in corso (fine prevista 30/09/2023) | 79922 | no | Laura Morelli | Laura Morelli | no | sì | padigiatale | Laura Morelli | sì | no | no | 2024-12-31 | 2
186 | F34I22000010006 | M2C4I2.2 | MInt | progettazione foyer de fond | sì | sì | sì | no |  | in corso (inizio 15/05/2023 - fine prevista 01/03/2024) - rendicontazione da iniziare | 17000 | sì (55k-17k) | Elisa Vuillermoz | Laura Morelli | sì | no |  | Laura Morelli | sì | sì | no | 2023-12-31 | 2
220 | F32F22001330006 | M2C4I2.2 | MInt | efficientamento energetico 2024 (foyer de fond) | sì | sì | sì | no |  | in corso (inizio 15/05/2023 - fine prevista 01/03/2024) - rendicontazione da iniziare | 50000 | sì (135.000) | Elisa Vuillermoz | Laura Morelli | sì | no |  | Laura Morelli | sì | no | no | 2023-12-31 | 2
221 | F34H22001450006 | M2C4I2.2 | MInt | efficientamento energetico 2023 (foyer de fond) | sì | sì | sì | no |  | in corso (inizio 15/05/2023 - fine prevista 01/03/2024) - rendicontazione da iniziare | 50000 | sì (135.000) | Elisa Vuillermoz | Laura Morelli | sì | no |  | Laura Morelli | sì | no | no | 2023-12-31 | 2
269 | F31C22001080006 | M1C1I1.2 | PCM - MITD | cloud | sì | sì | no | no |  | conclusa (13/02/2023) - rendicontazione conclusa | 47427 | no | Laura Morelli | Laura Morelli | no | sì | padigiatale | Laura Morelli | sì | sì | no | 2023-06-30 | 3
288 | F31C19000210004 | M2C4I2.2 | MInt | illuminazione pubblica | sì | sì | sì | no |  | conclusa (06/08/2021) - rendicontazione in corso | 50000 | no | Anna Ramoni | Laura Morelli | sì | no |  | Laura Morelli | sì | sì | no | 2023-12-31 | 2
291 | F31F23000020006 | M1C1I1.4.3 | MITD | Pago PA | sì | sì | no | no |  | in corso (fine prevista 17/11/2023) - rendicontazione da iniziare | 33385 | no | Laura Morelli | Laura Morelli | no | sì | padigiatale | Laura Morelli | sì | no | no | 2023-12-31 | 2
310 | F31F22003210006 | M1C1I1.4.5 | MITD | piattaforma notifiche digitali | sì | sì | no | no |  | in corso (fine prevista 17/11/2023) - rendicontazione da iniziare | 23147 | no | Laura Morelli | Laura Morelli | no | sì | padigiatale | Laura Morelli | sì | no | no | 2023-12-31 | 2
354 | F31F23000010006 | M1C1I1.4.4 | MITD | identità digitale | sì | sì | no | no |  | in corso (fine prevista 25/01/2024) | 14000 | no | Laura Morelli | Laura Morelli | no | sì | padigiatale | Laura Morelli | sì | no | no | 2025-12-31 | 2
406 | F31F23000030006 | M1C1I1.4.3 | MITD | App IO | sì | sì | no | no |  | concluso (15/03/2023) - rendicontazione in corso | 2916 | no | Laura Morelli | Laura Morelli | no | sì | padigiatale | Laura Morelli | sì | no | no | 2023-12-31 | 2
418 | F51F22004840006 | M1C1I1.3.1 | MITD | piattaforma nazionale dati | sì | sì | no | no |  | in corso (fine prevista 21/11/2023) - rendicontazione da iniziare | 10172 | no | Laura Morelli | Laura Morelli | no | sì | padigiatale | Laura Morelli | sì | no | no | 2024-12-31 | 2
465 | F39J21002040005 | M2C4I2.2 | MInt | efficientamento illuminazione pubblica | sì | sì | sì | no |  | concluso (26/05/2022) - rendicontazione in corso | 100000 | sì 33000 | Anna Ramoni |  | sì | no |  | Laura Morelli | sì | sì | no | 2023-12-31 | 2

## SCHEDA FORMAZIONE
ITEM | INFORMAZIONI DA RILEVARE PER ISCRIZIONE CORSO FORMAZIONE
1 | Nome
2 | Cognome
3 | Data di nascita
4 | Ente di appartenenza
5 | Qualifica (dirigente/segretario/quadro/ottavo livello)
6 | Titolo di laurea